## 계획일정
Project : 드라이브 포지션 설정 애플리케이션
팀장 | 권혜진 | 팀원 | 최지한, 우승엽, 여동훈, 이상목
진행기간 | 2021-07-05 ~ 2021-07-30
단계 | 진행업무 | 진행업무 상세 |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
시작 | 프로젝트 계획수립 | 프로젝트 상세 진행 계획에 대해서 수립한다. | bar: 1주차 월 to 1주차 금
분석 및 기획 | 업무범위 지정 및 분담 | 개인별 역할 분담을 통한, 업무를 구체화한다 | bar: 1주차 목 to 1주차 금
| 개발환경 세팅 | 개발환경을 세팅한다. | bar: 2주차 월 to 2주차 화
설계 | 구조 설계 | 사이드 미러와, 시트의 구조를 설계한다. | bar: 2주차 화 to 2주차 금
| 애플리케이션 화면 설계 | 애플리케이션의 GUI 설계를 한다. | bar: 2주차 화 to 2주차 목
| 입력변수 설정 | 알고리즘의 입력 변수설정 정하고 분석한다 | bar: 2주차 목 to 3주차 화
| 알고리즘 설계 | 차종별 포지션을 구하기위한 알고리즘 설계 | bar: 3주차 수 to 4주차 수
구현 | 모터 구동(시트, 사이드미러) | 모터와, 사이드미러의 구동 구현한다 | bar: 3주차 수 to 4주차 월
| 애플리케이션 구현 | 애플리케이션을 구현한다. | bar: 3주차 수 to 4주차 월
통합 | 애플리케이션과 하드웨어 연결 | 사이드미러와 좌석을 애플리케이션을 통해 구동한다. | bar: 4주차 화 to 4주차 금

## 모닝
차량제원 측정 데이터
|  |  | 시트 앞뒤 측정 | 시트 상 하 |  |  | 사이드미러
순번 | 차종 | 모델명 | 브레이크 페달에서 시트를 제일 당겼을때 거리 | 차 실내 전고 | 의자 제일 낮았을 때 | 의자 제일 높았을 때 | 사이드 중앙~어깨 | 핸들중앙~계기판(그냥 제본거) | 왼쪽 사이드미러 중앙~계기판 | 오른쪽 사이드미러 중앙에서 계기판까지
1 | 소형 | 모닝 | 34 | 95 | 30 | 35 | 63.5 | 29.5 | 50.5 | 103.5
개인별 측정
이름 |  |  | 시트앞뒤편한위치 | 시트 상하 편한위치 |  | 대시보드~눈높이 | 차 바닥~눈높이
정혜진 |  |  | 34 | 35 |  | 미측정 | 미측정
최지한 |  |  | 49 | 30 |  | 미측정 | 미측정
여동훈 |  |  | 46.5 | 32 |  | 미측정 | 미측정
이상목 |  |  | 47.5 | 32 |  | 미측정 | 미측정
우승엽 |  |  | 40 | 30 |  | 미측정 | 미측정

## 제네시스
차량제원 측정 데이터
|  |  | 시트 앞뒤 측정 | 시트 상 하 | [5 empty] | 사이드미러
순번 | 차종 | 모델명 | 브레이크 페달에서 시트를 제일 당겼을때 거리 | 차 실내 전고 | 의자 제일 낮았을 때 | 의자 제일 높았을 때 | 바닥~대시 | 대시~천장 | 바닥~사이드미러 | 사이드 중앙~어깨(시트 최대로 당겼을 때) | 핸들중앙~계기판(그냥 제본거) | 왼쪽 사이드미러~계기판 | 오른쪽 사이드미러 중앙에서 계기판까지
2 | 중형 | 제네시스 | 34cm | 94 | 29 | 37.5 | 77 | 40 | 80 | 51 | 27cm | 57 | 134
개인별 측정
이름 |  |  | 시트앞뒤편한위치 | 시트 상하 편한위치 |  | 대시보드~눈높이 | 차 바닥~눈높이
정혜진 |  |  | 35cm | 37cm |  | 17.5 | 94.5
최지한 |  |  | 50cm | 27cm |  | 22 | 99
여동훈 |  |  | 43cm | 28cm |  | 17 | 94
이상목 |  |  | 46cm | 28cm |  | 18 | 95
우승엽 |  |  | 40cm | 26.5cm |  | 21.5 | 98.5

## 아반떼
차량제원 측정 데이터
|  |  | 시트 앞뒤 측정 | 시트 상 하 | [5 empty] | 사이드미러
순번 | 차종 | 모델명 | 브레이크 페달에서 시트를 제일 당겼을때 거리 | 차 실내 전고 | 의자 제일 낮았을 때 | 의자 제일 높았을 때 | 바닥~대쉬 | 대쉬~천장 | 바닥~사이드 | 사이드 중앙~어깨, 시트최대로 당겻을때 | 핸들중앙~계기판 | 왼쪽 사이드미러~계기판 | 오른쪽 사이드미러 중앙에서 계기판까지
3 | 중형 | 아반떼 | 34cm | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 77 |  | 77 | 74 |  | 55 | 125
개인별 측정
이름 |  |  | 시트앞뒤편한위치 | 시트 상하 편한위치 |  | 대시보드~눈높이 | 차 바닥~눈높이 |  |  |  | 차이
정혜진 |  |  | 38 | 미측정 |  | 13 | 90 |  |  | 17.5 | -4.5
최지한 |  |  | 46 | 미측정 |  | 21 | 98 |  |  | 22 | -1
여동훈 |  |  | 48 | 미측정 |  | 17.5 | 94.5 |  |  | 17 | 0.5
이상목 |  |  | 47 | 미측정 |  | 15.5 | 92.5 |  |  | 18 | -2.5
우승엽 |  |  | 41 | 미측정 |  | 12.5 | 89.5 |  |  | 21.5 | -9

## Sheet4
제네시스 | 시트앞뒤편한위치 | 시트 상하 편한위치
정혜진 | 35 | 37
최지한 | 50 | 27
여동훈 | 43 | 28
이상목 | 46 | 28
우승엽 | 40 | 26.5
모닝 | 시트앞뒤편한위치 | 시트 상하 편한위치
정혜진 | 34 | 35
최지한 | 49 | 30
여동훈 | 46.5 | 32
이상목 | 47.5 | 32
우승엽 | 40 | 30
| 차이 | 차이
정혜진 | 1 | 2
최지한 | 1 | 3
여동훈 | 3.5 | 4
이상목 | 1.5 | 4
우승엽 | 0 | 3.5